Приложение 1

к приказу №106-од 26.06.2023



**П Л А Н**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научного и технологического направлений «Точка роста»**

 **при МОУ «Туркинская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат**  | **Сроки выполнения** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра образования «Точка роста»:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Разработка, утверждение НПА центра образования естественно-научного и технологического направлений «Точка роста» | июнь 2023 г.  |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы. | Страничка на сайте | март 2023 г. |
|  | 1. Формирование штатного расписания Центра;2. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Биология», «Химия», «Физика», «Технология» | Свидетельство оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания | Июнь - август 2023 г.Сентябрь 2023 г. |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.  | Исполнение протоколов совещаний | По плану  |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Информация на сайте школы, стендах | Август 2023 г.  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | сентябрь 2023  |
|  | Организация работы Центра образования «Точка роста» | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | Сентябрь - октябрь 2023 г. |
|  | Открытие Центра в единый день открытия. | Информационное освещение в СМИ | Октябрь 2023 |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Отчет директора школы | Ежемесячно |